ОСТРОГОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Программа развития

Муниципального казённого  общеобразовательного учреждения

Веретьевская средняя общеобразовательная школа

на 2011-2015 годы

Разработчики программы:

Администрация МКОУ Веретьевская  СОШ

Педагогический коллектив

Родительский комитет

Утверждена

на заседании Совета школы

от 30 мая 2010 года  Протокол №5

1. Оглавление

2. Паспорт программы развития ……………………………………………………………..с 2

3. Информационная справка об ОУ ………………………………………………………….с 5

3.1. Общие сведения об ОУ…………………………………………………………………...с 5

3.2. Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива…………….с  5

3.3. Управление учреждением и учебно-воспитательным процессом …………………….с 5

3.4. Краткая характеристика ученического коллектива ……………………………………с 6

3.5. Сотрудничество с родителями ………………………………………………………….с 7

3.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи ………………. ….с 8

3.7. Особенности учебного плана……………………………………………………………с 9

3.8. Организация внеклассной и внеурочной деятельности……………………………….с 11

3.9. Методическая работа в школе…………………………………………………………...с 12

3.10. Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса………………...с 13

3.11. Здоровье обучающихся………………………………………………………………….с 14

3.12. Материально-техническая база…………………………………………………………с 16

4. Аналитическое и прогностическое обоснование программы…………………………...с 16

4.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных потребностей, адресуемых школе государством и различными социальными группами……………….с 16

4.2. Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных преимуществ школы за период, предшествовавший нынешнему инновационному циклу развития …с 18

4.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, описание ключевых проблем и их причин……………………………………………………………………………………..с 22

4.4. Анализ и оценка инновационной обстановки в школе, инновационных возможностей коллектива, потенциальных точек роста……………………………………………………с 23

4.5. Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств школьным сообществом, возможного сопротивления изменениям……………………………………………………с. 24

5. Концепция  будущего состояния школы…………………………………………………с 24

5.1. Стратегическое самоопределение………………………………………………………с 24

5.2. Стратегические цели школы…………………………………………………………….с 25

5.3. Ресурсы……………………………………………………………………………………с 25

5.4. Внешние связи……………………………………………………………………………с 27

5.5. Структура будущего школьного сообщества…………………………………………..с. 27

6. Стратегия и тактика перехода  школы в новое состояние……………………................с 28

6.1. Стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые рубежи…………………………………………………………………………..с.28

6.2. Описание конкретных целей школы на первых этапах цикла развития………………с 29

6.3. Конкретный  план действий по реализации программы развития школы……………с 46

2. Паспорт

Программы развития муниципального казённого образовательного учреждения Веретьевская средняя общеобразовательная школа  на 2011-2015 годы

| 1. | Название программы. | Программа развития муниципального казённого образовательного учреждения Веретьевская средняя общеобразовательная школа на 2011-2015 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для разработки программы развития. | - Конвенция о правах ребенка; - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 N 194-Ф3, вступивших в силу с 1 сентября 2007 года. - Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения единого государственного экзамена. - Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» - Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 № 209; - Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; - Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); - Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; |
| 3. | Основные разработчики программы. | Администрация муниципального казённого образовательного учреждения Веретьевская средняя общеобразовательная школа, педагогический коллектив школы и родительская общественность в лице общешкольного родительского комитета. |
| 4. | Цель программы. | Создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды села и ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к требованиям современного общества. |
| 5. | Задачи программы. | 1. Обеспечение адаптации образовательного учреждения к изменениям, вызванным модернизаций российского образования и реализаций национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 2.Обеспечение качества образования, соответствующего современным новым образовательным стандартам путем модернизации содержания и образовательных технологий. 3. Внедрение в практику проработанных учебных программ, учебных и методических пособий, методов и средств обучения и воспитания в соответствии с новыми ФГОС. 4. Создание информационной образовательной среды школы с целью обеспечения благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку обучающихся. 5. Проектирование воспитательной среды, которая будет способствовать воспитанию у обучающихся гражданственности, уважения к историческому прошлому, традициям страны и города, социальной зрелости и способности адаптироваться в современном мире. |
| 6. | Периоды и этапы реализации программы. | 1 этап – (2011-2012гг.) Аналитически-проектировочный социально-педагогический анализ деятельности школы, социально-педагогическое проектирование деятельности школы в условиях инновационного развития, разработка моделей в соответствии с задачами Программы. 2 этап – (2012-2014 гг.) Деятельностный: планирование и реализация социально-педагогических механизмов, используемых в Программе развития, установление параметров оценки их эффективности. Внедрение и апробация разрабатываемых моделей. 3 этап (2014-2015 гг.) – Обобщающий: оценка эффективности моделей, анализ результатов работы по программе, обобщение, систематизация и распространение опыта работы по реализации Программы. |
| 7. | Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы. | - характеристика высокого качества образования в ОУ и повышение его доступности; - обновленное содержание образования в соответствии с новыми ФГОС(по образовательным программам); - эффективная реализация образовательных программ, учитывающих особые познавательные способности и потребности обучающихся; - эффективная реализация образовательных программ с дополнительной углубленной подготовкой; - вариативность направлений дополнительного образования; - повышение эффективности воспитательной работы; - наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их распространению; - положительная оценка деятельности ОУ родителями, обучающимися, местным сообществом; - рост уровня квалификации педагогических работников; совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников ОУ; - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; -повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием; -повышение эффективности государственно-общественных форм управления - повышение у обучающихся уровня воспитанности и социализации . |
| 8. | Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: бюджет. |
| 9. | Система организации контроля реализации Программы, периодичность отчета исполнителей | Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МКОУ Веретьевская СОШ с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете, Совете школы Результаты контроля ежегодно представляются на сайте школы и в публичном докладе |
| 10. | Сайт образовательного учреждения | http://veretiesch.narod.ru |
| 11. | Постановление об утверждении программы | Решение Cовета муниципального казённого образовательного учреждения Веретьевская средняя общеобразовательная школа Протокол № 2 от 20.01.2012 |

3. Информационная справка об ОУ

3.1. Общие сведения об ОУ

Здание школы было построено 1912 году. С 1912 по 1924 год в школе было четырёхлетнее обучение, а с1924 по 1937 годы - семилетнее. С 1937 года школа стала средней. Это была первая средняя сельская школа района. В 1993 году к школе было пристроено ещё одно здание.

Устав учреждения утверждён постановлением главы Администрации Острогожского муниципального района  от 12.12.2009 г. № 429

Свидетельство о государственной аккредитации

серия ГА № 003775 от 06.06.2007 г., регистрационный № ГУО-1905А, выдано Главным управлением образования Воронежской области

Лицензия

серия А № 300422 от 24.05.2010 г., регистрационный № И-692, выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области

Школа ориентирована на обеспечение  качества образования на основе личностно-ориентированного подхода, успешной социализации личности обучающихся в рамках предпрофильной подготовки, развития интеллектуальных, мотивационных, творческих способностей учащихся и применения здоровьесберегающих технологий.

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие  каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника.

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования, осуществляет образовательную подготовку с учетом школьного компонента.

3.2. Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов. Средний возраст педагогических работников 52 года. Из 15 работающих учителей 3 педагога пенсионного возраста. Имеют квалификационную категорию по результатам аттестации:  первую – 11, вторую – 4.

С высшим педагогически образованием 13 педагогов, со средним специальным - 2. Два учителя – выпускники нашей школы. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100 %. Все предметы ведут специалисты. Средняя учебная недельная нагрузка составляет 20 часов.

3.3. Управление учреждением и учебно-воспитательным процессом

Управление МОУ Веретьевская СОШ  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы. Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются: Совет школы, педагогический совет, администрация. Непосредственное управление учебно- воспитательным процессом осуществляют директор школы и его заместители по учебно-воспитательной, воспитательной и административно-хозяйственной работе. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному представительному органу

– Совету школы. Таким образом, в структуре управления МОУ Веретьевская СОШ  представлены как профессиональные руководители, так и различные общественные субъекты, что обеспечивает введение в управление школой общественной составляющей, которая способствует демократизации и оптимизации управления.

Содержание образовательного процесса

| № п/п | Образовательная программа | Уровень (ступень) образования | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | 4 |
|  | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | 5 |
|  | Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования | Среднее (полное) общее образование | 2 |

3.4. Краткая характеристика ученического коллектива

По состоянию на 1 сентября  2010  года  в школе обучается 74 классах. (11 классов – комплектов) Образовательный процесс в МОУ Веретьевская СОШ  осуществляется на трех ступенях обучения по соответствующим общеобразовательным программам: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.

По ступеням образования:

- первая ступень (1 - 4 классы)  - четыре класса - 26  учащихся;

- вторая ступень (5 - 9 классы) - пять классов  -  37 учащихся;

- третья ступень (10—11 классы) – два класса – 11 учащихся.

| № | Учебный год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кол-во классов /в них обучающихся | 11/66 | 11/67 | 11/72 |
| 2. | Средняя наполняемость классов | 6 | 6 | 7 |
| 3. | Из общего кол-ва классов реализуют программы: |  |  |  |
|  | базовые | 9 | 9 | 9 |
|  | Углубленного уровня: |  |  |  |
|  | профильного уровня (III ступень) | - | 2 | 2 |
|  | в т.ч. по предметам: |  |  |  |
|  | индустриально-технологический: предметы математика основы швейного производства; основы столярного производства | - | 2 | 2 |
| 4. | Число профилей |  | 1 | 1 |
| 5. | Процент обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы |  |  |  |
|  | базовые | 86 | 91 | 85 |
|  | профильного уровня (III ступень) | 14 | 9 | 15 |

Как видно из таблицы,  отмечается устойчивая тенденция увеличения контингента учащихся, с одновременной стабилизацией контингента третьей ступени за рассматриваемый период, что объясняется повышенным спросом к обучению на этой ступени в связи в с введением профильного обучения, получением качественного образования, возможностью учащихся реализовать свои интересы.

В школе  реализуются программы базового и профильного уровня.

В 9 классе школы введена предпрофильная подготовка 3 часа в неделю. Реализуется 5  элективных курсов, разработанных учителями на основе рекомендаций ВОИПКРО, все эти программы имеют экспертную оценку.

На старшей ступени обучение ведётся по программам профильного уровня. В школе ведётся  обучение по индустриально – технологическому профилю:

Столярное производство – мальчики  10 —11  класс

Швейное производство – девочки – 10 – 11 класс

Недостатком профильного обучения в школе является однопрофильность школы, так как это мешает выбору профиля обучения всем учащимся. Профиль школы выбран исходя из анкетирования учащихся 8-9 классов  и их родителей.

В школе нет возможности открыть несколько профилей в связи с малочисленностью классов, хотя для этого имеется достаточная база, оборудование, сильный педагогический потенциал.

3.5. Сотрудничество с родителями

В каждом классе выбраны классные родительские комитеты. Функционирует общешкольный родительский комитет. Регулярно работает Совет школы, которые является основным органом школы.

Коллектив школы регулярно проводит мониторинг удовлетворённости родителей состоянием учебно-воспитательного процесса в школе. Проводилось анкетирование родителей «Удовлетворенность работой школы» анонимно по десяти критериям по 10-бальной шкале.

| Параметры | Оценка |
| --- | --- |
| Качество обучения | 8,4 |
| Воспитательная работа | 8,8 |
| Компетентность учителей | 8,1 |
| Работа администрации | 8,9 |
| Работа классных руководителей | 7,7 |
| Психологический комфорт в школе | 8 |
| Обеспечение безопасности жизни | 9 |
| Материально-техническая база | 7,5 |
| Питание детей | 9 |
| Сохранение здоровья | 9 |

Сельская школа в настоящее время  - единственное место для ребёнка, где не только обеспечивается учебная деятельность, но и организовано общение со сверстниками и нормальное коммуникативное пространство в мире взрослых во внеурочной среде

Именно со школой родители  связывают развитие своего ребёнка.

Родители хотят, чтобы :

- школа обеспечивала подготовку в ВУЗы и ССУЗы;

- школа оказывала помощь в выборе профессии;

- школа обеспечивала занятость досуговой деятельности ребёнка;

- в школе уважали права ребёнка. ему был обеспечен не только физический, но и душевный комфорт.

Школа  стремится учитывать пожелания  родителей обучающихся.

3.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи

Социальный паспорт школы:

| Учебный год | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей в школе | 66 | 67 | 72 |
| Количество опекаемых детей | 1 | 1 | 1 |
| Количество детей из многодетных семей | 18 | 18 | 21 |
| Количество детей-инвалидов | 1 | 1 | 0 |
| Количество детей из неполных семей | 15 | 15 | 15 |
| Количество детей, состоящих на внутришкольном учёте | 5 | 7 | 5 |
| Количество детей, состоящих на учёте в ДКМ | 1 | - | - |

Школа находится в селе Веретье Острогожского района Воронежской области в двадцати километрах от города Острогожска. В микрорайоне МОУ Веретьевская СОШ расположены четыре села: Веретье, Осиновка,  Ново-Осиновка и Верхний Ольшан.

22 учащихся нуждаются в подвозе, так как проживают в 9 километрах от школы.

Часть населения села работает в КФХ «Аплётов», но рабочих мест не хватает, поэтому в  селе большое количество безработных. Часть работоспособного населения села вынуждены работать за его пределами  В селе есть врачебная амбулатория, детский сад, работает дом культуры, с которым у школы тесное сотрудничество.

Для сложившейся социально-экономической ситуации в селе характерны следующие черты:

- достаточно высокий процент неблагополучных семей, многодетных, малообеспеченных, мало занимающихся проблемами воспитания и развития своего ребёнка;

- увеличение количества детей с весьма средними и слабыми способностями;

- неподготовленность детей, поступающих в первый класс;

- средний уровень общей культуры;

- резкое сокращение времени, уделяемого родителями на воспитание, развитие своих детей;

- отсутствие в селе цивилизованного центра детского и юношеского досуга, кроме школы.

Связь школы с общественностью

Особое внимание при достижении результата образования в последние годы в школе отводилось развитию социального партнерства. Цель данной  деятельности - создать модель взаимодействия ОУ с социумом, изменить подходы к системе управления образовательным процессом, т.е. привлечь институты гражданского общества к управлению образованием.    Идея расширения социального взаимодействия отвечает целям и задачам организации воспитательной работы в школе.

Школа успешно сотрудничает со следующими организациями:

- Администрация Веретьевского сельского поселения;

- Дом культуры;

- Сельская библиотека;

- КФК «Аплётов»;

- Новоосиновская школа – интернат

3.7. Особенности учебного плана

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ "Об образовании". Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями министерства образования  РФ  и Департаментом   образования  по Воронежской области, внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.

Учебный план МОУ Веретьевская СОШ разработан на основе следующих нормативных документов:

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов дам образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образован»» от 09,03.2004 № 1312;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СаиПиН 2.4.2.1178-02)

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783;

- Программа введения предпрофидьной подготовки и профильного обучения в образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденная приказом главного управления образования администрации области от 18.08.2004 № 547.

- Региональный базисный план общеобразовательных учебных заведений Воронежской области.

Учебный план  направлен на активное обновление содержания образования, повышение его уровня, создание стандарта требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся, выделение обязательного базового и вариативного компонента. При составлении  учебного плана соблюдается  преемственность между ступенями обучениями  и классами, сбалансированность между предметными  циклами, отдельными предметами. Уровень недельной  учебной  нагрузки  на ученика не превышает  предельно  допустимого.

Образовательная  программа  школы  и учебный  план предусматривают  выполнение государственной  функции  школы – обеспечение базового общего  среднего образования  и  развитие  ребёнка  в  процессе  обучения.

Главным условием  для  достижения  этих  целей  является   включение  каждого ребёнка на каждом учебном  занятии  в  деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение  указанных  целей  обеспечивается    поэтапным    решением задач  работы  школы  на  каждой  ступени  обучения

Школа работает  в режиме  6-дневной  рабочей  недели (первый класс – 5 дневка), занимаются  11   классов,  4  класса  начальной  школы,  5  классов  основной  школы  и  2  класса  полной  средней  школы  с  общим  количеством  учащихся  на конец года  - 205  учеников.
Учебный план  сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся  обязательным  на  каждой ступени обучения. 
Первая ступень обучения (1-4 классы): 
На первой ступени обучения  всего 4 класса.

Обучение учащихся в 1 классе  осуществляется  по программе развивающего обучения «Школа 2100».

Обучение учащихся во 2 – 4 классах  осуществляется  по программе развивающего обучения «Школа России».

В 2011 – 2012 учебном году 1 класс переходит на обучение по ФГОС второго поколения.

Структура первой ступени обучения:

1 – класс – программа развивающего обучения «Школа 2100»

2– класс – программа развивающего обучения «Школа России»

3– класс – программа развивающего обучения «Школа России»

4– класс – программа развивающего обучения «Школа России»

Вторая ступень обучения (5-9 классы): 
На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков,  обучается всего        5 классов.  Педагогический   коллектив на второй ступени обучения ставит перед собой следующие задачи: 
- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения, 
- создать условия  для  самовыражения  учащихся  в  процессе  учебных и  внеурочных   занятий  в школе и  вне  неё.

Условия, обеспечивающие учёт индивидуальных и личностных особенностей учащихся второй ступени обучения, реализовывались за счёт индивидуальных и групповых занятий по различным учебным областям (школьный компонент). 
Структура второй ступени обучения 
5 класс Традиционное обучение 
6 класс Традиционное обучение 
7 класс Традиционное обучение 
8 класс Традиционное обучение 
9 класс Традиционное обучение

Третья ступень обучения: 
На третьей ступени обучения, где  завершается   образовательная подготовка учащихся, обучается 2 класса( 10 – 11).  На старшей ступени образовательной школы  введены профильные предметы:

- технология  в объёме  4 часа в неделю в 10,11 классах

- математика  в объёме 6 часов в неделю в 10 классах

В рамках профильного предмета «технология» изучаются курсы:

- «технология  швейного производства»  - девочки

- «технология столярного производства»  - мальчики

3.8. Организация внеклассной и внеурочной деятельности

Целью внеурочной деятельности  детей в школе – обеспечение учащимся условий для полноценного развития личности  в соответствии  с индивидуальными склонностями и потребностями.

Цель реализуется через следующие задачи:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интереса детей, улучшения их здоровья;

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе;

- формирование общей культуры школьников;

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.

-выявление способностей учащихся к тем или иным видам деятельности и их развитие;

- обеспечение доступности дополнительного образования  для реализации интересов и  склонностей учащихся всех социальных и возрастных групп учащихся

- развитие творческой самостоятельности у учащихся;

Внеурочная  деятельность представлено следующими видами:

- работа детских объединений по интересам (кружки)

- спортивные секции

На основе изучения потребностей учащихся школы и их родителей в дополнительном образовании, учета материально-технических условий обеспечения, накопленного опыта, анализа реализации в территориальном объединении этого направления деятельности в школе разработана программа дополнительного образования, которая включает следующие образовательные области и направления деятельности:

| Направления | Области деятельности | Виды дополнительного образования |
| --- | --- | --- |
| Художественное творчество | Художественно-творческая | Объединение «Русский фольклор» |
| Гуманитарное | Познавательная | Дошкольная подготовка «Дошкольник» |
|  | Этнографическая | Объединение «Истоки православия» |
| Эколого-краеведческое | Туристско-краеведческая | Объединение «Турист» Объединение «Патриот» |
| Спортивно-оздоровительное | Оздоровительная, культурно-досутовая, спортивная | Секция по волейболу Объединение «Меткий стрелок» |

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности,  а также изменять направление обучения.

В соответствии с рабочей программой педагог может использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции.

Основным предназначением дополнительного образования в нашей школе  является удовлетворение постоянно изменяющихся социокультурных и образовательных потреб- ностей детей.

Свобода выбора детских объединений по интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, неформальное обучение, отсутствие жесткой регламентации, возможность адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для любого ребенка, подростка, юноши. В процессе такого образования возможно создание ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно скажется на воспитании и укреплении его личного достоинства.

Являясь широким и благодатным фоном для освоения общего образования в МОУ Веретьевская СОШ, дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности положительно сказывается на результатах общего образования. Дети, охваченные дополнительным образованием, как правило, не совершают правонарушений, у них повышается интерес к учебе или изучению отдельных дисциплин. Вот почему в нашей школе ведётся постоянная разъяснительная работа среди родителей об особенностях организации учебно-воспитательного процесса после школьных занятий:

3.9. Методическая работа в школе

Основное  назначение  научно – методической работы  школы  на  современном  этапе  непосредственно  связано  с  созданием  условий  для  адаптации, становления, развития  и  саморазвития  педагогических  работников  на  основе  выявления  их  индивидуальных  способностей   и  состоит  в  следующем:

- обеспечение  реализации  федеральной  и  региональной  программы  развития;

- удовлетворение  образовательных потребностей педагогических  работников;

- выявление,  оформление  и  сопровождение  педагогического  опыта.

Задачи  научно – методической  работы:

- Проанализировать  педагогические  условия  развития  творческой  активности  участников  педагогического  процесса.

- Обеспечить  уровень  образования,  соответствующий  современным  требованиям,  на  базе  содержания  образования.

- Развитие  у  учащихся  самостоятельность  к  самообразованию  и  саморазвитию.

- Обеспечить  условия, учитывающие  индивидуально – личностные  различия  учащихся, для  лучшей  реализации общих, единых  для  всех  учащихся  целей  обучения.

Направления  методической   работы

  - Организационно – педагогическое  обеспечение  научно – методической  работы.

  - Технологическое  обеспечение  образовательного  процесса.

  - Контроль, диагностика, анализ  результативности.

  - Информационное   обеспечение  и  исследовательская  деятельность  школьников.

  - Создание  условий  для  развития  способностей  школьников.

| Направления деятельности | Формы и содержание работы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Организационно- педагогическое обеспечение | 1.Информационное обеспечение аттестации | Активизация методической деятельности школы |
|  | 2. Диагностирование профессиональных качеств и умений аттестующихся учителей. Рекомендации и консультации по обмену опытом |  |
| Технологическое обеспечение образовательного процесса | 1.Систематизация планирования образовательного процесса в каждом учебном году. 2 Пополнение методической базы школы | Совершенствование технологий |
| Контроль, диагностика и анализ результативности | 1.Тематический контроль: -система деятельности педколлектива по поддержке одарённых детей. -оценка эффективности внедрения новых технологий -система деятельности по формированию модели выпускника; | Совершенствование педагогического процесса, развитие системы взаимоотношений, достижение планируемых результатов |
|  | 2.Выявление общественного мнения о деятельности школы. 3. Анкетирование. Выявление склонностей интересов, мотивации школьников к учебной деятельности 4. Систематизация и сопоставление данных по заболеваемости |  |
| Информационное обеспечение. | 1.Приобретение учебников, в том числе и электронных 2.Разработка дидактических пособий, разработок, рекомендаций. | Совершенствование материально-технической базы |

3.10. Информационно-технологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.

В соответствии с учебным план, изучение информатики и ИКТ начинается в школе с 5 класса за счёт часов школьного компонента. Школа имеет оборудованный компьютерный класс с выходом в Интернет. Для учащиеся  5 – 11 классов созданы все условия для освоения ИКТ в соответствии с требованиями ФГОС.

Использование информационных технологий в административно-управленческой деятельности школы позволяет осуществлять анализ образовательной ситуации, проводить мониторинг учебно-воспитательной и инновационной деятельности, осуществить оперативную подготовку и выпуск дидактических материалов, учебно-методического и научно-методического обеспечения, автоматизировать выполнение основных должностных обязанностей педагогов и методической службы.

Компьютер и информационные технологии заняли прочное место в деятельности педагогов школу.  Они стали неотъемлемым атрибутом, без которых сегодня немыслимо эффективное существование и развитие школу. Для  освоения работы на компьютере  50% учителей школы прошли курсы компьютерной грамотности.

3.11. Здоровье обучающихся

Числитель-количество, знаменатель – процент.

| № | Учебный год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего учащихся | 66 | 67 | 72 |
|  | Из них практически здоровые | 25/37,8 | 22/32,8 | 24/33,3 |
|  | Имеют отклонения в здоровье | 41/62,2 | 45/67,2 | 48/66,7 |
| 2. | Характеристика заболеваемости детей |  |  |  |
|  | Органов зрения | 2/2,5 | 3/3,7 | 3/4,5 |
|  | Сердечно-сосудистые заболевания | 4/5 | 4/5 | 4/6 |
|  | Опорно-двигательный аппарат | 2/2,5 | 2/2,5 | 2/3 |
| 3. | Кол-во часто болеющих детей | 10/15 | 11/16 | 10/13,8 |
| 4. | Данные по группам здоровья |  |  |  |
|  | основная | 78/96 | 77/96,3 | 60/91 |
|  | подготовительная | 5/?,5 | 4/5,9 | 4/5,5 |
|  | специальная | - | - | - |
| 5. | Охват учащихся физкультурой и спортом |  |  |  |
|  | Только уроки ф-ры | 34/51,5 | 33/49,2 | 30/41,6 |
|  | Спорт. шк. секции | 32/48,5 | 34/50,8 | 42/58,4 |
|  | Уклонялись от занятий спортом | - | - | - |
| 6. | Вредные привычки |  |  |  |
|  | Курение | 10/15,1 | 11/16,4 | 12/16,6 |
|  | Количество детей, периодически употребляющих алкоголь | - | - | - |
|  | Употребление наркотиков: | - | - | - |
|  | пробовали хотя бы раз | - | - | - |
|  | пробовали несколько раз | - | - | - |
|  | употребляют систематически | - | - | - |
| 7. | Охват уч-ся горячим питанием (всего) | 56/84,8 | 56/83,5 | 58/80,5 |
|  | В том числе: из малообеспеченных семей | - | - | - |
|  | Дотац. | 56/100 | 56/100 | 58/100 |
|  | Другое (род. оплата) | - | - | - |
|  | Нет питания в школьной столовой | 10/15,1 | 11/16,4 | 14/19,4 |
| 8. | Травматизм в образ. процессе | - | - | - |
|  | Количество юношей выпускников, призванных годными к военной службе (числ. кол-во, знамен. % от общего кол-ва) | 4/100 | 2/100 | 2/100 |

Анализ характеристики заболеваемости детей показывает, что это, в первую очередь, заболевания органов зрения, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата, причем, заболевания органов зрения и сердечно-сосудистой системы имеют тенденцию к росту.  Анализ условий, обеспечивающий определенный уровень здоровья, соответствующую психологическую среду, говорят о том, что состояние здоровья учащихся вызывает определенную тревогу и озабоченность; % имеющих отклонение в здоровье растет: с 66,2 до 67,2 %. Данные проведенных обследований говорят о том, что практически здоровых детей у нас становится все меньше.

Количество часто болеющих детей также имеет тенденцию к снижению с 15 до 13,8 %.

Неотъемлемой частью здоровья и здорового образа жизни является система физкультурно-оздоровительных мероприятий. Растет число учащихся занимающихся  в спортивных секциях с 48,5 до 58,4 %.

3.12. Материально-техническая база

Образовательный процесс осуществляется в четырнадцати кабинета, имеется спортивный зал, столярно – слесарная мастерская, кабинет обслуживающего труда, компьютерный класс. оборудованные учебные кабинеты, музей, дополнительные помещения: столовая, библиотека. Также школа  имеет  открытую спортивную площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол.  Ноутбуки с мультимедийными проекторами как переносной комплекс позволяют проводить мультимедийные уроки в любом кабинете школы. Имеется класс, оборудованный интерактивной доской. В школе :

- 5 ноутбуков имеют доступ к Интернету;

- 1 учебный компьютерный кабинет информатики имеют 5 персональных компьютеров для обучающихся, объединенные в локальную сеть и имеют доступ к Интернету;

- 1 учебный кабинет оснащен интерактивной доской;

- 2 мобильных быстроразвертываемых комплекта (экран, ноутбук, проектор и акустические колонки) для проведения уроков с использованием мультимедийных демонстраций;

- более 50 электронных методических и вспомогательных обучающих пособий на CD и DVD дисках для учителей-предметников;

- имеется электронный банк данных методических разработок учителей нашей школы по разным предметам.

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель,  аудио-, видеотехника, ноутбуки, интерактивная доска, мультимедиапроектор, акустическая система). Кроме того классы оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами.

4. Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития

4.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных потребностей, адресуемых школе государством и различными социальными группами.

Современные экономические и социальные условия вызвали смену целей и содержания образования. Разработка Государственного образовательного стандарта второго поколения обусловлена острой необходимостью изменения приоритетов образования. Но главным должна стать ориентация не на класс, а на отдельного ученика. Это обусловлено изменением самой личности ребенка в современных условиях. Растет информированность современных детей, но теряется системность и целостность приобретения знаний. Приобретать их прежними способами в условиях прежней классно-урочной системы не представляется возможным. Наблюдается поляризация детей по уровню умственного и личностного развития.

Большинство современных детей, в отличие, от детей прошедшего ХХ века, не участвуют в коллективной деятельности детей и подростков и соответственно лишены возможности приобретать опыт коллективных взаимоотношений. Рост национального самосознания граждан оказывает неоднозначное воздействие на современных детей, способствуя формированию, как этнической идентичности и толерантности, так и враждебности к «чужим». Все указанные аспекты требуют индивидуализации образовательного процесса.

Особенностью содержания современного образования является не только ответ на

вопрос, что ученик должен знать. Фундаментальное ядро содержания образования включает в себя универсальные учебные виды деятельности личностного, регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, формирование которых и должно осуществляться в ходе образовательного процесса.

Государственный заказ (в соответствии с Госстандартом) с учетом направлений,

исходящих из Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ориентирует нас на:

- переход на новые образовательные стандарты;

- развитие системы поддержки талантливых детей;

- совершенствование учительского корпуса;

- изменение школьной инфраструктуры;

- сохранение и укрепление здоровья школьников;

- расширение самостоятельности школ.

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как открытое образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

Родители учащихся желают, чтобы школы обеспечила:

· возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего (полного) образования;

· качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования;

· интересный досуг детей;

· а также создавала условия для · удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;

· сохранения и укрепления здоровья детей.

Учащиеся хотят, чтобы в школе:

· было интересно учиться;

· имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации;

· была возможность получить качественное среднее образование.

Педагоги ожидают:

· создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;

· улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;

· создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

Учреждения профессионального образования ожидают от ОУ формирования

личности, которая

· имеет уровень базовых знаний, необходимые для продолжения образования;

· имеет ответственное отношение к своему здоровью и физической культуре;

· умеет рационально организовать свой труд, исследовательскую работу;

· имеет сформированную жизненную и духовно-нравственную позицию.

Учитывая социальный заказ, требования стандарта, направления национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа» необходимо создать такое школьное образовательное пространство, в котором смогла бы сформироваться личность, отвечающая требованиям заказчиков. Все требования заказчиков можно определить в единый образ соцзаказа к выпускникам школы.

Выпускник должен:

· иметь прочные знания и уметь, применять эти знания в различных ситуациях;

· иметь определенную культуру, позволяющую выпускнику быть успешным,

конкурентоспособным, инициативным, способным творчески мыслить и находить

нестандартные решения;

· обладать компетенциями, реализующие способность и желание учиться всю жизнь;

· уметь регулировать свою деятельность с целью сохранения своего здоровья.

Поэтому стратегическими направлениями развития школы становятся:

· модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса в школе;

· открытость информации о результатах работы школы;

· создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса;

· внедрение технологий здоровьесбережения.

Высокие результаты в развитии школы по данным направлениям явятся показателем достижения нового качества образования.

4.2. Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных преимуществ школы за период, предшествовавший нынешнему инновационному циклу развития

Качество обучения

| № | Учебный год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент качества обученности (числитель – кол-во уч., знаменатель – процент качества) | 27/43 | 27/44 | 26/39 |
|  | I ступень обучения | 7/30 | 6/35 | 6/31 |
|  | II ступень обучения | 17/49 | 20/53 | 15/41 |
|  | III ступень обучения | 3/33 | 2/33 | 5/45 |
| 2. | Средний балл (числ. – кол-во, знамен. – ср. балл) | 66/3,5 | 67/3,5 | 72/3,4 |
|  | I ступень обучения | 27/3,5 | 25/3,2 | 25/3,3 |
|  | II ступень обучения | 30/3,6 | 37/3,6 | 32/3,6 |
|  | III ступень обучения | 9/3,4 | 18/3,5 | 9/3,3 |
| 3. | Колич. отличников (числит. – всего, знам. – в % к общему кол. уч.) | 3/4,5 | 1/1,4 | - |
|  | I ступень обучения | - | - | - |
|  | II ступень обучения | 3/10 | 1/2,6 | - |
|  | III ступень обучения | - | - | - |
| 4. | Колич. медалистов (числит. – всего, знам. – в % к общему кол. уч.) Всего: | - | - | - |
|  | В том числе награждены: Золотой медалью | - | - | - |
|  | Серебряной медалью | - | - | - |
| 5. | Процент поступления выпускников 11 классов всего: | 100 | 100 | 80 |
|  | Характеристика их распределения по направлениям продолжения образования: |  |  |  |
|  | ссузы (числ. – кол-во уч-ся, знамен. - %) | 1/20 | 2/50 | 2/40 |
|  | вузы (числ. – кол-во уч-ся, знамен. - %) | 1/20 | 2/50 | 2/40 |
|  | ПУ (числ. – кол-во уч-ся, знамен. - %) | 3/60 | - | - |
|  | % поступлений в вузы медалистов Всего | - | - | - |
|  | В том числе награжденных: золотыми медалями | - | - | - |
|  | серебряными медалями | - | - | - |
| 6. | Процент поступления выпускников 11 классов по профилю обучения в вузы | - | - | - |
|  | ссузы | - | - | - |
| 7. | Процент поступления выпускников 9 классов | 67 | 100 | 92 |
|  | Характеристика их распределения по направлениям продолжения образования: |  |  |  |
|  | в ссузы (числ. – кол-во уч-ся, знамен. - %) | - | 4/50 | 5/41,6 |
|  | ПУ (числ. – кол-во уч-ся, знамен. - %) | - | 1/12,5 | - |
|  | 10-е общеобразов. классы (числ. – кол-во уч-ся, знамен. - %) | - | - | - |
|  | 10-е профильные классы (числ. – кол-во уч-ся, знамен. - %) | 2/67 | 3/37,5 | 6/50 |
| 8. | Успехи в турнирных формах (предметные олимпиады, конкурсы и т.п.) Победители, призеры районных олимпиад: районные: 1 место | - | - | Технология |
|  | 2 место | - | Технология | Русский язык |
|  | 3 место | - |  | биология |

Из показателей таблицы видно, что  коэффициент качества  обученности в школе на протяжении трёх лет имел тенденцию к уменьшению с 44% до 39/% . Необходимо отметить, что ежегодно прослеживается снижение качества обученности учащихся начального и  среднего  звена и увеличения качества обученности старшего звена  Процент учащихся по школе, обучающихся на «отлично», уменьшается с 3,5 до 1,4 % , причём за последний   год отличники отсутствуют в школе вообще. Одной из главных причин понижения успехов в учебе является недостаточная разработанность стимулирования учебной деятельности обучающихся.

Анализ поступления выпускников в  вузы и ссузы говорит о том, что по школе процент поступления учащихся 11 классов в вузы и ссузы увеличился с 20% до 50%.

Из учащихся 9-х классов  половина учащихся  продолжает обучение в 10 профильном классе (50%), остальные поступают в ссузы и профессиональные училища.

Результаты районных предметных олимпиад за последние три года говорят о томя. что в последние два года учащиеся стали на районных олимпиадах  занимать призовые места. Это говорит о том, что в школе ведётся  работа учителей предметников со способными учащимися..

Спортивные успехи учащихся

| № | Учебный год | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество учащихся, занявших 1-3 места (по видам спорта |  |  |  |
|  | В районе |  |  |  |
|  | По туризму |  |  |  |
|  | 1 место |  |  |  |
|  | 2 место |  |  |  |
|  | 3 место | 8 |  |  |
|  | По волейболу |  |  |  |
|  | 1 место |  |  | 8 |
|  | 2 место | 8 | 8 |  |
|  | 3 место |  |  |  |

Результаты участия школьников  в районных спортивных соревнованиях в целом можно считать удовлетворительным. Хороших успехов удалось добиться на соревнованиях по туризму и волейболу.  Очевидно, в связи с тем, что туристический спектр разнообразен, и дети с разными спортивными способностями могут себя успешно проявить на соревнованиях.

Кроме того, в школе  волейболу  уделяется большое внимание как на уроках физической культуры, так и на занятиях в спортивных секциях, поэтому учащиеся занимают призовые места.

Здоровьесбережение учащихся

Укрепление здоровья школьников (физического, психического, нравственного) в условиях интенсивной интеллектуальной деятельности – одно из условий развития их сил и способностей. Деятельность педагогов школы была направлена на формирование физически и духовно развитой личности, создание мотивации для ведения здорового образа жизни.

· Система работы по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании. Это и

конкурс «Дети – против наркотиков», и День Профилактики с участием   представителей служб ГИБДД, и акция «Анти-СПИД», приуроченная к Всемирному Дню Борьбы со СПИДом, и встречи учащихся и их родителей с различными медицинскими специалистами (гинеколог, нарколог), и тематические Дни «Да здравствуют хорошие манеры!», «За здоровье нравственное и физическое», и просмотры и обсуждение художественных и документальных видеофильмов, беседы и круглые столы;

· Организация летней оздоровительной работы - Детский пришкольный  лагерь

«Ромашка»;

· Занятия в различных спортивных секциях;

· Физкультурно-оздоровительные мероприятия (Дни здоровья, школьная Спартакиада);

· Организация питания учащихся.

Реализация данного содержания подпрограммы формировала понимание учащимися здоровья как общезначимой ценности и умения (воли) реализовывать собственную концепцию здорового образа жизни. Однако в течение 3-х последних лет наблюдается отрицательная динамика состояния здоровья

школьников, поэтому задача сохранения и укрепления здоровья учащихся не утратила своей остроты и актуальности и останется одной из приоритетных задач

4.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, описание ключевых проблем и их причин

Анализ результатов работы учреждения за три последних года выявил следующие

«сильные» и «слабые» стороны в деятельности школы.

Сильные стороны образовательной деятельности школы:

- все обучающиеся охвачены организованным общим образованием, за последние пять лет ни один обучающийся не выбыл из школы без уважительной причины, все выпускники получили аттестаты;

- школа успешно прошла все процедуры лицензирования и аккредитации, замечаний и рекламаций не было, это значит, что в школе созданы все необходимые условия для качественного выполнения государственных стандартов образования;

- в школе работают кружки, функционирует орган ученического самоуправления для обучающихся старшей ступени;

- оборудованы учебные кабинеты, компьютерный класс, мастерская, библиотека;

- образовательный процесс полностью укомплектован педагогическими кадрами, большая честь которых (87%) – имеет квалификационные категории;

- создана и развивается по мере финансирования достаточная информационно- аналитическая база: имеется компьютерный класс, оснащённый компьютерной, медиатехникой, банком электронных носителей информации по различным направлениям деятельности школы; интерактивная доска с программным обеспечением; локальная сеть;

- администрация, педагогический коллектив школы активно используют компьютерную технику, мультимедиа, Интернет в управленческой деятельности, педагогической диагностике, учебно-воспитательном процессе.

Слабые стороны школы:

- с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик способен в них участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому ученику;

- сокращение числа обучающихся в старшей школе не даёт возможность ввести

профильное обучение;

- требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для

осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность, обладал потребностью применять знания на практике и способностью сознательно выбирать собственную позицию, с другой стороны, школа недостаточно обеспечивает подготовку выпускника с данными качествами, что не отвечает и потребностям общества;

- преобладание классно-урочной формы обучения, недостаточное использование методов и технологий, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление структур ценностных ориентаций.

- недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и

ответственность (эффективность) деятельности органов общественного управления школы;

- недостаточность материальной базы для получения запланированных образовательных результатов;

- есть определённый процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, не участвующих в делах школы, а также, которые негативно влияют на воспитание и развитие своих детей;

- отсутствие оптимальной организационно-управленческой модели, способной

поддерживать устойчивое развитие качественно новой воспитательно-образовательной среды ОУ;

- недостаточная работа по привлечению дополнительных источников внебюджетного финансирования инновационной и социально значимой деятельности ОУ.

4.4. Анализ и оценка инновационной обстановки в школе, инновационных возможностей коллектива, потенциальных точек роста

Владение современными воспитательными технологиями позволяет педагогическому коллективу школы добиваться стабильно высоких результатов воспитанности учащихся и участвовать в различных конкурсах воспитательной направленности, показывая при этом хорошие результаты. Классные руководители занимаются самообразованием. Многие классные руководители осуществляют воспитательный процесс в своих классах по авторским воспитательным программам, ими разработаны авторские воспитательные системы.

Система воспитательной работы школы планируется на основе совместного определения целей, интересов и потребностей ребенка, путей преодоления проблем, препятствующих школьнику достигать лучших результатов в учебе, общении, саморазвитии, образе жизни.

Стержнем воспитательного процесса в школе является воспитание в коллективе и через коллектив. В решении этой задачи большое значение отводится подготовке и проведению КТД. КТД позволяет создать в школе широкое игровое творческое поле. Коллективное дело имеет огромное влияние на личность каждого школьника, на класс, на школьное сообщество, на педагогический коллектив. Таким образом одновременно осуществляются два важных процесса: формирование и сплочение коллектива и формирование личности в коллективе.

В процессе совместной деятельности формируются и развиваются отношения между детьми, устанавливаются отношения между детьми и взрослыми. Это создаёт обстановку нравственного благополучия в интересах развития и воспитания ребёнка.

Центральным средством воспитания являются традиции. Они формируют общие интересы, придают школьной жизни прочность, надёжность и постоянство, особое «лицо», создают общность переживаний, сплачивают школьный коллектив.

Традиции школы: «Праздник знаний», «День учителя», «Вечер встречи выпускников», «Рождественские сказки», «День защитников Отечества», «Масленица», «День открытых дверей», «День победы», «Выпускной вечер», «Акции милосердия», «Международный женский день», «День здоровья», «Зарница» и т.д.

Традиционные виды деятельности: предметные недели, интеллектуальные марафоны, экскурсии, трудовые десанты, акции, озеленение территории школы и поселения, работы по благоустройству школьного двора, мемориала погибшим односельчанам на территории поселения и т.д.

Важнейшей составляющей воспитательного пространства школы является дополнительное образование, которое способствует развитию творчества, воспитанию в духе созидания. Дополнительное образование охватывает направления деятельности учащихся через кружки, секции, клубы по интересам.

Потенциальной точкой роста уровня воспитательного процесса в школе является создание интегрированной образовательно-воспитательной среды в рамках образовательного пространства, при котором воспитательный процесс будет пронизывать все сферы жизнедеятельности школьников, а также активное привлечение к воспитательному процессу родительской общественности, общественных организаций на территории поселения и района.

Воспитательная система школы работает на успешное разрешение проблем образования и воспитания благодаря имеющемуся потенциалу: благоприятная эмоциональная обстановка, искренняя заинтересованность педагогов в наращивании позитивных конечных результатов труда, доброжелательные отношения в системе «ребенок - педагог - родитель», нацеленность педагогического коллектива на возрождение традиций народной культуры, принятие важности освоения микросоциума как условия обучения, воспитания и развития ребенка.

4.5. Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств школьным сообществом, возможного сопротивления изменениям

Предполагаемые риски

1. Несовпадение социального заказа государства и родителей.

2. Высокий уровень безработицы на селе, рост числа семей, не занимающихся воспитанием детей.

3. Недостаточная включенность сельских структур в деятельность по реализации Программы развития школы.

4. Недостаточно высокая культура освоения и применения педагогами инновационных технологий.

5. Снижение финансирования и отсутствие спонсорской помощи, направленной на развитие

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий  уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества.

Данную ситуацию, возможно изменить при условии создания информационно-образовательного пространства, которое способно обеспечить выявление, развитие и  формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной,  общественно-политической, коммуникационной, информационной, социальной и других сферах.

На  решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена  Программа развития школы на 2011-2015гг. – «Наша новая школа».

5. Концепция  будущего состояния школы

5.1. Стратегическое самоопределение

Социально-педагогическая миссия школы состоит в  удовлетворении образовательных потребностей    обучающихся в обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям   в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации.

Мы видим школу, которая:

- предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка;

- сохраняет и укрепляет здоровье учащихся, формирует потребности ведения здорового образа жизни;

- развивает творческий потенциал учащихся, создает социально-психологические и здоровьесберегающие условия для самореализации и самообразования, социального самоопределения личности;

- организует и проводит работу по  накоплению, обобщению и трансляции продукта инновационной деятельности (разработка инновационной модели; апробация модели; анализ модели; презентация модели);

- обновляет содержание образования, развитие и внедрение инновационных идей в образовательный процесс, осваивает продуктивные педагогические технологии;

- повышает профессиональное мастерство педагогов и развитие их творческого потенциала;

Задачи школы.

1. Создать условия для реализации обновленного содержания образования, нового поколения образовательных стандартов;

2. Спроектировать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности;

3. Совершенствовать экономические механизмы, укреплять материально-техническую базу школы, создавать за счет современной инфраструктуры комфортную обстановку в школе;

4. Создать условия для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей;

5. Разработать систему развития кадрового потенциала учительского корпуса, пополнения стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации

6.  Обеспечить конкурентоспособность школы в условиях рынка образовательных услуг;

7. Создать  единое информационно-образовательное пространство через организацию работы  по обобщению инновационного опыта;

8. Оказывать поддержку педагогическим работникам и руководителям ОУ в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной работы, в подготовке работников к аттестации в новых условиях

5.2. Стратегические цели школы

Программа развития школы состоит из целевых подпрограмм ,

отражающих позитивную динамику изменений, предполагаемых и проектируемых всеми участниками образовательного процесса.

1. Целевая подпрограмма «Повышение качества образования».

2. Целевая подпрограмма «Внедрение ФГОС второго поколения».

3. Целевая подпрограмма «От качественного управления к образовательному результату».

4. Целевая подпрограмма «Повышение уровня воспитательной работы в школе».

5. Целевая подпрограмма « Здоровье».

6. Целевая подпрограмма  «Творчество».

7. Целевая подпрограмма  «Открытая образовательная среда».

Результат реализации целевых подпрограмм в единстве их деятельности предполагает создание модели школы личностного роста.

5.3. Ресурсное обеспечение выполнения Программы.

1.	Нормативно – правовое:

-	формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ, обеспечивающих реализацию программы;

-	внесение изменений в Устав школы, лицензию;

-	совершенствование внутришкольного положения о стимулировании деятельности педагогов;

- принятие и утверждение нового учебного плана, образовательной программы, рабочих программ учителей,  основанных на переходе школы на новые образовательные стандарты;

- разработка Дорожной карты работы школы по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе;

- формирование нормативно-правовых, экономических документов, необходимых для реализации ФЗ-83

2.	Научно – методическое:

- координирование деятельности всех методических структур (объединений, творческих групп) совместно с методическим советом школы, направленных на реализацию программы;

- совершенствование  системы внутришкольного и сетевого повышения квалификации;

- отслеживание и квалификация роста педагогического мастерства путём проведения постоянного мониторинга педагогической деятельности.

3.	 Информационное:

-	информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе.

4.	Мотивационное:

- представление к поощрениям различного уровня лучших педагогов школы;

- совершенствование внутришкольного положения о стимулировании педагогов.

5.	Кадровое:

- подбор квалифицированных кадров для работы по внутришкольной системе повышения квалификации, для проведения внеурочной деятельности;

- создание команды управленцев (руководителей методических объединений, творческих групп и т.д.), способных конструктивно взаимодействовать в режиме развития;

6.	Организационное:

-	составление учебного плана и расписания для работы с учетом применения ИКТ;

-	создание условий для работы педагогов по обобщению опыта и его практического применения  работниками  ОУ.

- оптимизация учебно-воспитательного процесса (совершенствование учебных планов и программ по предметам с использованием ИКТ, привлечение учащихся к творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, интеллектуальным марафонам).

7.	Материально – техническое:

- создание условий для работы школы по новым федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе (создание зон отдыха, приобретение компьютерной техники для проведения урочной и внеурочной деятельности с использованием ИКТ);

- расширение материально-технических возможностей школы для улучшения организации воспитательной и кружковой работы (музыкальных инструментов, фольклорных инструментов, реквизита для кукольного театра и др.);

- приобретение современного оборудования для организации работы столовой и обеспечения учащихся горячим питанием;

- оборудование рабочих мест педагогов, управленцев компьютерами, создание возможности выхода в сети Интернет как можно большему количеству педагогов и учащихся;

- приобретение необходимого программно-методического обеспечения для работы ресурсного центра;

- пополнение библиотечного  фонда методологической литературой, медиатекой;

5.4. Внешние связи

Школа сотрудничает с различными организациями, что позволяет решить поставленные

задачи, увеличить социальную активность учащихся

| Для решения образовательных задач мы сотрудничаем | Организовать досуг учащихся во внеурочное и каникулярное время, развить их творческую активность, компетенции саморазвития и самореализации, физические качества нам | Оказывают психолого- педагогическое сопровождение, помощь в сохранении и укреплении здоровья |
| --- | --- | --- |
| Острогожский медицинский колледж | Веретьевский центр культуры и досуга | ГИБДД |
| Острогожский аграрный техникум | Веретьевская сельская библиотека | Комиссия по делам несовершеннолетних |
| Острогожский техникум потребительской кооперации | Администрация Веретьевского сельского поселения | Веретьевская врачебная амбулатория |
| Веретьевский детский сад |  | Центр социальной помощи детям «Росток» |
| Новоосиновская школа интернат |  | Детская комната милиции |

5.5. Структура будущего школьного сообщества

Характеристика ожидаемых результатов  реализации программы развития школы - Модернизация образовательной программы и учебного плана  в свете новых подходов к образованию.

- Обновление содержания образования путем внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов.

- Инновационность профессиональной деятельности педагогического коллектива (соответствие образовательной среды школы  критериям современного общеобразовательного учреждения)

- Информатизация образовательной среды: оснащение школы компьютерной техникой для внедрения в образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов и освоение учителями  компьютерных методов обучения.

- Расширение взаимодействия с образовательными, культурными   учреждениями района.

- Позитивное влияние инновационной деятельности учителей на качество образовательного процесса в школе.

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников  через различные формы обучения.

- Высокая профессиональная компетентность управленческих кадров.

- Реализация целевых программ и проектов в образовательной деятельности ОУ

Cоциальные эффекты Программы:

	формирование статуса школы как активного субъекта  в образовательной   среде    района;

	совершенствование корпоративной культуры школы;

	удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса сферами жизни и деятельности в школе;

	повышение конкурентоспособности образовательных услуг школы и конкурентоспособности выпускников при поступлении в ВУЗы и ССУЗы;

	устойчивость социального партнерства;

	сохранение здоровья учеников и учителей.

Модель «Наша новая школа» предполагает следующую структуру, в которой предполагается развивать ученика:

· развитие через учебную деятельность;

· развитие через систему внеурочной деятельности;

· развитие в научно-исследовательской, проектной деятельности;

· развитие через систему социальных практик;

· развитие через систему воспитательной работы.

Определяя свою концепцию развития школы, мы представляем, каким будет выпускник нашей школы.

6. Стратегия и тактика перехода (перевода) школы в новое состояние

6.1. Стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые рубежи

Механизмы реализации Программы развития

Программа реализуется на нормативно-правовой базе, устанавливающей и регламентирующей работу педагогического коллектива школы. Содержание и объемы финансирования мероприятий происходят за счет средств муниципального, областного бюджета, внебюджетных средств школы, средств федерального бюджета, размер которых будет ежегодно уточняться.

Контроль выполнения и оценка полученных результатов осуществляется  педагогическим советом и Советом образовательного учреждения.

Изменения и дополнения в Программу вносятся педагогическим советом школы и утверждаются Советом школы и учредителем.

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на общем собрании и публикует Публичный доклад образовательного учреждения о ходе и достигнутых результатах комплексной программы развития образовательного учреждения на сайте школы.

Основной организационной формой реализации проекта будет являться творческий коллектив (методический совет, творческие группы, педагогический совет, Совет школы.)

Реализация программы проходит на базе постоянного совершенствования ее концептуальной и методологической основы. Реализация Программы – это динамический процесс рождения новых идей и практических дел, результат взаимодействия науки и практики, совершенствование процесса образования в школе в соответствии с тенденциями развития образования в России и мире.

Этапы основания и внедрения  Программы развития школы.

1  этап – (2011-2012гг.) Аналитически-проектировочный социально-педагогический анализ деятельности школы, социально-педагогическое проектирование деятельности школы в условиях инновационного развития, разработка моделей в соответствии с задачами Программы.

2  этап – (2012-2014 гг.) Деятельностный: планирование и реализация социально-педагогических механизмов, используемых в Программе развития, установление параметров оценки их эффективности. Внедрение и апробация разрабатываемых моделей.

3 этап  (2014-2015 гг.) – Обобщающий: оценка эффективности моделей, анализ результатов работы по программе, обобщение, систематизация и распространение опыта работы по реализации Программы.

6.2. Описание конкретных целей школы на первых этапах цикла развития

Решение поставленных задач должно осуществляться  при реализации приоритетных направлений развития школы:

| Направление | Основная цель |
| --- | --- |
| Повышение качества образования. | Совершенствование содержания и технологий образования. Создание системы образования, обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса и эффективное самоопределение. |
| Развитие и укрепление кадрового потенциала школы. | Создание профессиональной команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в школе. |
| Развитие инфраструктуры школы. | Создание условий обучения, отвечающих современным требованиям к безопасности, санитарно-бытовым условиям, школьному питанию и оснащенности учебным оборудованием |
| Сохранение и укрепление здоровья учащихся | Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса, формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью |
| Совершенствование воспитательного процесса | Выстраивание широкой и разноуровневой сети дополнительного образования (дополнительных образовательных услуг), создающих оптимально благоприятные условия для свободного и максимального удовлетворения разнообразных образовательных потребностей учащихся, родителей и социума. |

Исходя из поставленной цели, выдвигаем следующие группы задач, связанные с дальнейшим развитием школы.

Подпрограмма «Повышение качества образования»

Цель: Обеспечить доступность качественного образования и полноценного развития ребёнка в соответствии с его личностными особенностями в условиях реализации обновленного содержания образования, нового поколения образовательных стандартов.

| Задачи | Содержание | Сроки реализации | Ответственные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные | Разработка программ «Одаренные дети», «Творчество». Реализация плана подготовки учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. | 2011-2015. ежегодно | Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР |  |  |  |
| Обеспечить переход начальной школы на новые образовательные стандарты | Создание творческой группы учителей начальной школы по изучению и внедрению новых образовательных стандартов. Реализация проекта модернизации образовательной системы начальной ступени в соответствии с ФГОС нового поколения | 2011 2011-2015 | Зам.директора по УВР МО учителей нач.кл. |  |  |  |
| Организовать образовательный процесс с современными взглядами на позицию ученика и новое содержание образования | Диагностика учащихся, составление базы данных. Разработка и внедрение индивидуальных образовательных траекторий для детей с особыми образовательными потребностями | 2011-2012 2012-2015 | кл.руководители Педагоги |  |  |  |
| Обеспечить: - внедрение программ, наполняющих различные компоненты образовательной среды, отвечающих запросам ученика; - ориентацию школьного образования на практические навыки и способности применять знания, реализовывать собственные проекты | Формирование информационно-коммуникативной исследовательской культуры. Дозирование учебной нагрузки в соответствии с возрастными особенностями, нормами СанПин и индивидуальными возможностями ребенка Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся к участию в ЕГЭ, ГИА, расширение вариативной части БУП (предметов по выбору) для организации проектной деятельности учащихся | Ежегодно Постоянно Ежегодно | Педагоги Педагоги, администрация Администрация |  |  |  |
| Создать условия для обучения и развития детей с различными образовательными возможностями и потребностями | Ранняя диагностика учащихся с проблемами в обучении через ПМПк. Разработка и внедрение индивидуальных образовательных траекторий для детей с ОВЗ. | Ежегодно 2011-2015 | Зам.директора по УВР Администрация, педагоги |  |  |  |
| Совершенствовать содержание и технологии образования | Организация образовательного процесса на основе внедрения новых технологий обучения с применением средств информационно-коммуникационных технологий. | Постоянно | Методсовет |  |  |  |
| Совершенствовать системы мониторинговых исследований | Создание единой системы мониторинга качества образования на всех ступенях школьного обучения. Проведение мониторинга качества знаний по предметам на школьном, муниципальном и региональном уровнях | Постоянно Ежегодно | Методсовет, рабочая группа Администрация |  |  |  |
| Создать систему непрерывного образования, обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса и эффективное самоопределение | Создания банка одаренных учащихся. Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах всех уровней. Разработка системы стимулирования и поощрений одаренных детей. Совершенствование детской самостоятельности, самоуправления | 2012 Постоянно Ежегодно Постоянно | Зам.директора по УВР Педагоги Администрация, Совет школы Зам.директора по УВР |  |  |  |

Ожидаемые результаты:

- рост качества образования, успешное освоение 100% учащимися образовательной программы;

- внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе;

-  рост мотивации учащихся к постоянному повышению своего уровня, успешная социализация учащихся;

- стабилизация адаптационных процессов при переходе учащихся начальной школы в среднее звено;

- индивидуализация образовательных маршрутов учащихся, создание Портфолио ученика и Портфолио школы

- овладение учащимися новыми технологиями (проектными, исследовательскими, моделирование, Интернет и др.)

- формирование целостной постоянно функционирующей системы работы педагогического коллектива с детьми, имеющими различные образовательные способности;  
-  увеличение числа участников и победителей конкурсов, олимпиад, конференций, успешная сдача ГИА и ЕГЭ;

- доведение до 30% старшеклассников, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью;

- сохранение физического и психического здоровья учащихся в результате совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе современных мониторинговых исследований;

- повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных слуг.

Подпрограмма «Внедрение ФГОС второго поколения»

Цель: Обеспечить высокие результаты по достижению выпускником общеобразовательной школы знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья

| Задачи | Содержание | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные | Разработка программы «Переход на новый ФГОС начальной школы» | 2011 | Зам.директора по УВР МО учителей начальных классов |
| Разработать систему обучения, обеспечивающую готовность и способность обучающихся к саморазвитию. | Анализ воспитания и развития качеств личности, отвечающего требованиям информационного общества Анализ запросов семьи как участника образовательного процесса в обучении школьников Анализ особенностей личностного психолого-педагогического развития учащихся начальной школы | 2011 Ежегодно Ежегодно | Зам.директора по УВР МО учителей начальных классов Зам директора по ВР |
| Реализация стратегии социального проектирования и конструирования | Разработка содержания и определяющих технологий образования на основе образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. | 2011 | Зам.директора по УВР рабочая группа |
| Осуществление развития личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира | Разработка эффективной системы учета достижений ученика. | 2011 | Зам.директора по УВР рабочая группа |
| Систематизация образовательно-воспитательных целей и видов деятельности и путей их достижения | Выявление и развитие способностей обучающихся | Ежегодно | Зам.директора по УВР кл.руководители |
| Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) образования. | Разработка программы «Преемственность». | Ежегодно | Методсовет |
| Реализация разнообразия индивидуальных образовательных траекторий индивидуального развития каждого обучающегося. | Организация общественно полезной деятельности, социальных практик, с использованием учреждений дополнительного образования детей | Постоянно | Зам.директора по ВР |
| Расширение зоны ближайшего развития учащихся | Разработка социальных проектов, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащающих формы учебной деятельности. | Ежегодно | Кл.руководители |
| Работа над повышением мотивации к обучению школьников. | Заполнение Портфолио учащихся, разработка Положения о стимулировании учащихся | Ежегодно | Кл.руководители Педагогический совет |
| Создание банка современных методов изучения личностных результатов учащихся. | Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | Постоянно | Методсовет |
| Обобщение опыта развития личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. | Включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды района. | 2013-2015гг | Все субъекты образования |
| Обобщение опыта участия обучающихся, их родителей и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды | Участие учеников в организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности. | Ежегодно | Учителя-предметники |

Ожидаемые результаты:

- рост качества образования, успешное освоение 100% учащимися образовательной программы;

- достижение высокого уровня предметной обученности учащимися школы.

- достижение личностных результатов учащихся -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию.

- обретение метапредметных результатов -  освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных).

- освоение предметных результатов в получении, преобразовании и применении элементов научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира.

- повышение самооценки учащихся.

##### Подпрограмма  "От качественного управления к образовательному результату".

Цель: Создать структуру эффективного управления, обеспечивающую качественное функционирование образовательного учреждения,  разработать систему развития кадрового потенциала учительского корпуса, пополнения стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации.

| Задачи | Содержание | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создать условия для развития учителя, как необходимого фактора успешности ученика. | Продолжить работу по обобщению опыта работы педагогов, создание банка инновационных технологий учителя | Постоянно | Администрация Совет школы Методсовет |
| Создать эффективную модель непрерывного образования педагогов с учетом потребностей современного образования | Овладение и совершенствование базовых компетенций преподавателей. Участие в работе виртуальных объединений учителей – предметников. Обучение на дистанционных курсах повышения квалификации. Участие в профессиональных конкурсах на разных уровнях. | Постоянно | Администрация Педсовет Методсовет |
| Совершенствовать систему поощрения творчески работающих педагогов | Совершенствование системы внутришкольного контроля на основе эффективного использования информационно-коммуникативных технологий в рамках единого образовательного пространства. Совершенствование критериев системы оплаты труда. Оснащение учебных кабинетов современным высокотехнологичным учебным оборудованием. | Постоянно | Администрация Совет школы Методсовет |
| Самопроектирование личностного и профессионального роста педагогов | Поддержка инновационных поисков педагога, развитие культур самоанализа и анализа собственной деятельности Создать режим потребности в презентации своих успехов через проведение открытых уроков с использованием современных педагогических технологий, видеозаписи уроков, публикации своих разработок в периодической печати различного уровня |  | Администрация Совет школы Методсовет Педсовет |

Ожидаемые результаты:

- рост качества образования, успешное освоение 100% учащимися образовательной программы;

- повышение результатов педагогической деятельности, активное использование возможностей современных информационных и коммуникационных технологий 100% педагогов школы;

- создание банка данных «Инновационный опыт системы общего образования ОУ в условиях обновления содержания»;

- увеличение количества творчески работающих учителей, участников профессиональных конкурсов;

- активизация издательской деятельности Методического совета в рамках тематики данной программы;

- увеличение числа учителей  первой квалификационной категории;

-  создание профессиональной команды эффективно решающей задачи развития в школе;

- повышение уровня методической подготовки педагогов (80% педагогов) через обобщение опыта школ и педагогических работников района, области России.

- приобретение опыта самостоятельного творчества и самовыражения;

##### Подпрограмма   "Повышение уровня воспитательной работы в школе".

Цель подпрограммы: Создание эффективной системы воспитания в общеобразовательном учреждении.

| Задачи | Содержание | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные | Проведение ежегодных педагогических советов по актуальным вопросам воспитания. Совершенствование методической работы классных руководителей и педагогов дополнительного образования. | Ежегодно | Администрация МО классных руководителей |
| Организация внеурочной деятельности | Расширение сети социальных партнеров для организации внеурочной деятельности. Разработка и апробирование новых форм, методик организации разноплановой досуговой деятельности: – социальное проектирование; – ролевые игры и КТД. | Постоянно | Зам.директора по ВР |
| Обеспечение комфортных, безопасных, кадровых, материально-технических условий для реализации в образовательном учреждении воспитательной деятельности. | Обеспечение условий для участия в конкурсах, олимпиадах, творческих коллективов во внеклассной работе Организация кружковой работы, студий, школьного театра, фольклорного ансамбля, вокально-инструментальной группы, изостудии и т.д. | Постоянно | Администрация Совет школы Зам.директора по ВР |
| Обучение классных руководителей технологией обобщения и методического сопровождения инновационного опыта воспитательной работы в школе. | Оказание научно-методической помощи и обеспечение технологического сопровождения деятельности классного руководителя. Выявить проблемы и трудности в деятельности классного руководителя, и наметить пути их устранения Разработать лист оценивания деятельности классного руководителя, разработать механизмы поощрения лучших классных руководителей | Постоянно | Методсовет Педсовет Рабочая группа Зам.директора по ВР Зам.директора по ВР |
| Становление школы как субъекта профилактической работы с детьми | Изучение и внедрение технологий коррекционной психолого-педагогической, социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мониторинг уровня воспитанности и ценностных ориентиров учащихся. | Постоянно | Кл.руководители, Зам.директора по ВР |
| Развитие детской самостоятельности, самоуправления | Активизация работы Совета старшеклассников. Обновление школьного сайта. | Постоянно | Зам.директора по ВР |

Прогнозируемые результаты.

- создание эффективной системы воспитания в общеобразовательном учреждении, реализация программы «Одаренные дети»;

- совершенствование  навыков социализации;

- повышение  творческой активности учащихся и учителей - максимальный охват различными формами деятельности учащихся, рост мотивации всех участников образовательного процесса;

- повышение уровня воспитанности  и личностный рост каждого учащегося;

- снижение числа учащихся, состоящих на различных видах учета;

- готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиления ответственности за последствия своих поступков;

- повышение роли семьи  в воспитании детей;

- увеличение количества школьников, вовлеченных в кружковую работу на 30%;

- анализ мониторинга, разработка диагностик для определения трудностей деятельности классного руководителя, создание листа оценивания для материального стимулирования;

- создание банка методических копилок, инновационного опыта воспитательной работы активно работающих классных руководителей;

- привлечение общественности, СМИ для создания воспитательного пространства по месту жительства ребенка;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; организация занятости учащихся в каникулярное время, волонтерское движение;

- формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения.

Подпрограмма  " Здоровье".

Цель подпрограммы: создать условия для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей

| Задачи | Содержание | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ материально-технической базы школы на соответствие современным санитарно-гигиеническим нормам | Разработка программы оснащения школы -замена оборудования в классах по показателям здоровьесбережения; # -модернизация спортивного зала | 2011-2015 | Администрация школы Учредитель Совет школы |
| Создание условий для обеспечения охраны здоровья, полноценного развития и формирование здорового образа жизни; | Реализация образовательной программы. Работа спортивных кружков, секций. Внедрение в УВП здоровьесберегающих технологий | 2011-2015 | Администрация Методсовет Зам.директора по ВР |
| Создание условий для осуществления педагогического процесса обучения детей с различными физическими возможностями | Разработка индивидуальных образовательных траекторий для детей с особыми образовательными потребностями с учетом их потенциальных возможностей. | 2011-2015 | Администрация Кл. руководители |
| Организация качественного сбалансированного горячего питания | Охват питанием 100% учащихся | 2011-2015 | Администрация Совет школы Учредитель |
| Формирование у учащихся осознанных потребностей здоровьесбережения, физической и санитарно-гигиенической культуру учащихся | Профилактика асоциального поведения и вредных привычек Популяризация здорового образа жизни через работу спортивных секций, кружков, организацию соревнований | Постоянно | Кл.руководители Зам.директора по ВР |
| Просвещение родителей и учащихся в вопросах сохранения здоровья | Организация совместного досуга, использование индивидуальных форм работы с родителями. Проведение лекций, родительских собраний, конференций, посвященных возрастным особенностям обучающихся, проблемам социальных болезней. | Постоянно | Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР Кл.руководители |
| Организация и проведение диагностики и мониторинга состояния здоровья учащихся | Мониторинг состояния здоровья учащихся через проведения ежегодных медицинских осмотров | Ежегодно | Администрация |

Прогнозируемые результаты:

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, реализация программы «Здоровье»;

- обеспечение охвата горячим питанием школьников начальной школы;

- увеличение  количества школьников, занимающихся в спортивных секциях на 15% ежегодно.

- повышение заинтересованности родителей в сохранении и укреплении здоровья детей и их собственного и их участие в мероприятиях различной направленности;

-  рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся; формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физической культурой и спортом; 
-   укрепление морально-психологического здоровья учащихся и учителей, развитие их коммуникативных способностей;

-  повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья школьников

-  реализация программы физкультурно-оздоровительной работы (спортивные кружки, секции);

- диагностика состояния физического и психического здоровья школьников;

-разработка и реализация программы поддержки детей с проблемами здоровья и развития (щадящий режим дня, специальные занятия на уроках физической культуры и т.д.);

- система мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся, формированию навыков здорового образа жизни (дни здоровья, спортивные праздники, соревнования, уроки здоровья и др.).

Подпрограмма  " Творчество".

Цель подпрограммы: спроектировать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности

| Задачи | Содержание | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создать условия для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят; предоставление учащимся возможности самореализации | Реализация программы «Творчество» Привлечение учащихся к творческим конкурсам, выступлениям вне стен школы всех участников образовательного процесса | Постоянно | Совет школы Пед.коллектив Администрация Зам.директора по ВР |
| Пробудить интерес ребенка к самому себе, помочь в формировании адекватной самооценки и чувства самоуважения | Проведение смотров-конкурсов, работа музыкальной студии, вокального искусства, фольклорного ансамбля, способствующих почувствовать учащимся ситуацию успеха | Постоянно | Совет школы Администрация Зам.директора по ВР |
| Продолжить развитие детского самоуправления | Создать творческую атмосферу в школе, продолжать школьные традиции | Постоянно | Пед.коллектив Зам.директора по ВР |
| Формировать гражданскую активность и толерантное сознание, приобщая детей к участию в различной общественной жизни села | Реализация плана совместной работы со всеми субъектами дополнительного образования района | 2011-2015. | Все субъекты образования |

##### Ожидаемые результаты:

- реализация программы «Творчество»;

- сформированность гражданственности как личностного качества учащихся школы;

- повышение творческой активности молодежи, расширение участия школьников  в исследовательских  и социальных проектах.

- приобретение опыта самостоятельного творчества и самовыражения;

- участие детей в социально-значимых делах и проектах;

- укрепление связи семьи и школы в интересах ребенка

- создание эффективной системы воспитания в общеобразовательном учреждении.

##### Подпрограмма  " Открытая образовательная среда».

Цель подпрограммы: совершенствовать экономические механизмы, укреплять материально-техническую базу школы, создавать за счет современной инфраструктуры комфортную обстановку в школе.

| Задачи | Содержание | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников. | Повышение инженерно-технической и физической защищенности образовательного учреждения с привлечением государственных и негосударственных структур. Обучение педагогов и работников школы планированию, практической реализации мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности. Разработка документации по вопросам обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности школы. | 2011-2015 Ежегодно Ежегодно | Директор школы Совет школы Учредитель Директор школы Администрация школы |
| Создание комфортной школьной среды | Текущий ремонт в образовательном учреждении. | ежегодно | Администрация Свет школы Учредитель |
| Совершенствование экономических механизмов в школе | Реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности сферы образования в школе. | 2011-2015гг. | Администрация учредитель |
| Создание правовых и организационных предпосылок, обеспечивающих развитие управляющей системы школы | Обеспечить прозрачность финансовой деятельности школы в новых экономических условиях | Ежегодно | Директор школы Учредитель |
| Расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов в целях развития личности | Привлечение дополнительных средств, обеспечение необходимой материально-технической базы проведения образовательного процесса на современном уровне Проведение вечеров встреч, сбор информации о выпускниках школы, работа школьного сайта, оформление Портфолио школы, издание буклета о школе, видеофильма | Ежегодно Ежегодно | Директор школы Совет школы Учредитель Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР |
| Развитие механизмов соуправления школой через повышение активности педагогов, родителей, общественности | Создание механизма общественной поддержки школы. | 2011 – 2015 г. | Администрация |
| Оснащение учебным оборудованием | Обновление мебели в учебных классах. Приобретение дидактического, игрового, раздаточного материала для организации учебных, психологических занятий. Приобретение интерактивного оборудования. Приобретение современного программного обеспечения | ежегодно | Директор школы Учредитель |

Ожидаемые результаты:

- создание условий обучения, отвечающих современным требованиям к безопасности санитарно-бытовым условиям, школьному питанию и оснащенности учебным оборудованием;

- современное и оперативное принятие решений всеми школьными органами соуправления по актуальным вопросам  деятельности школы, создание профессиональной команды эффективно решающей задачи развития в школе

-   улучшение материально-технического состояния школы

- создание имиджа школы, популяризация ее достижений

- удовлетворенность родителей и учащихся деятельностью ОУ

- активизация деятельности: Совета школы, Совета старшеклассников

- развитие системы работы с родителями через привлечение их к участию в различных мероприятиях, в том числе по сохранению здоровья школьников

- введение системы договорных отношений между школой и родителями;

- включение работников образования в единое образовательное пространство (организация сетевого педагогического сообщества на сайте школы; разработка Интернет среды для сетевого взаимодействия).

Оценка эффективности реализации Программы развития

Комплексная система оценки реализации программы

Стартовый, промежуточный и итоговый мониторинг

Мониторинг обученности и воспитанности, здоровья учащихся

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА

ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА

Итоговый мониторинг на всех ступенях обучения: 4 класс- контрольные срезы, ЕМТ    9 класс  - ГИА, 11 класс- ЕГЭ

Индивидуальные достижения педагогов и обучающихся (Портфолио)

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг

Общественная оценка:-публичные доклады, СМИ, сайт школы

-удовлетворенность родителей качеством

-социальная адаптация  выпускников

4.1 Количественные параметры эффективности реализации Программы:

1. Качество образовательных услуг, обновление образовательных стандартов:

- мониторинг перехода и реализация ФГОС начальной школы;

- система работы коллектива по преодолению явления второгодничества и отсева из школы школьников без получения основного общего образования;

- число учащихся, получивших на ЕГЭ результаты выше среднего уровня, успешное освоение 100% старшеклассников образовательной программы

-наличие  и применение единых требований к оценке учебной успешности;

- анализ индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, расширения возможности  права выбора факультативных курсов, спец. курсов;

- количество выпускников школы, поступивших в ВУЗы и СУЗы на бюджетной основе;

- количество победителей и призеров школьных, районных  предметных олимпиад;

- количество победителей районных конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей, соревнований;

- динамика промежуточной и итоговой аттестации.

2. Система поддержки талантливых детей:

-  количество детей, принимающих участие в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках по различным направлениям;

- динамика и количество учащихся, занимающихся в кружковой работе, спортивных секциях, в учреждениях дополнительного образования района;

- анализ созданных материально-технических, кадровых ресурсов для реализации программы «Творчество», «Одаренные дети»;

- количество учащихся, занимающихся проектной, исследовательской деятельностью.

3. Развитие учительского потенциала:

- процент прохождения курсовой подготовки учителей, качество реализации полученного опыта;

- количество педагогов, вовлеченных в экспериментальную, инновационную работу;

- количество учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах;

- количество педагогов, повысивших квалификационную категорию;

- количество педагогов, активно внедряющих современные образовательные технологии, в том числе необходимые для работы  по новым ФГОС;

- укомплектованность школы квалифицированными кадрами, их текучесть;

- количество обучающих семинаров на базе школы, мастер-классов, открытых уроков;

-количество выступлений учителей на конференциях, публикаций в педагогической печати;

- количество индивидуальных сайтов учителей.

4. Здоровье школьников:

- результаты медицинского осмотра, диспансеризации учащихся;

- динамика заболеваемости и травматизма;

- количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах;

- количество победителей и призеров спортивных олимпиад.

5. Создание открытой образовательной среды:

- диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса и ее показатели;

- оснащенность кабинетов мультимедийными средствами обучения;

- рост числа социальных партнеров школы;

- степень развитости общественного управления школы

4.2 Качественные параметры эффективности  реализации Программы

- соответствие Программы развития школы Концепции модернизации Российского образования, Приоритетным направлениям  развития образовательной системы Российской Федерации, федеральной, региональной программам развития образования;

- соответствие показателей результативности целям Программы развития;

- рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса;

-  соответствие программ  занятий по выбору, проводимых во второй половине дня, целям ОП и образовательным потребностям обучающихся и их взаимосвязь с программами основного образования;

- возможность выбора образовательного маршрута учащимися;

- возможность для самореализации в сфере дополнительного образования для учащихся всех возрастных групп;

- эффективное применение новых образовательных технологий, адаптированных к возрасту учащихся

- наличие интеллектуальных продуктов (в том числе и в электронном виде) по обобщению опыта использования образовательных технологий

- соответствие материально-технической базы требованиям Программы развития.

6.3. Конкретный (тактический и оперативный) план действий по реализации программы развития школы

Механизм реализации   Программы  развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения

Веретьевская средняя общеобразовательная школа

| №п/п | Задачи в рамках реализации направлений национальной образовательной политики «Наша новая школа | Мероприятия по реализации задач | Сроки реализации задач и ответственный исполнитель | Фактический результат от решения задач (в планируемый период времени) |  |  |  |  | Оценка достигнутого результата по отношению к прогнозируемому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Изучить нормативно-правовую документацию по внедрению ФГОС и осуществить переход на новые стандарты. Совершенствовать систему внешней и внутренней оценки качества школьного образования. | 1) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовой базы школы. 2) Обеспечение УМК в соответствие с требованиями ФГОС. 3) Подготовка учителей и расширение использования ИКТ на уроках. 4) Оснащение и оборудование кабинетов 5) Проведение мониторинговых исследований уровня обученности и адаптации школьников в условиях перехода на ФГОС 1) Проведение мониторинговых исследований уровня обученности и направленности учащихся 10-11 –ых классов 1) Анкетирование учащихся с целью изучения мотивации к учению. 2) Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учетом результатов анкетирования. 3) Создание системы независимой оценки образовательных результатов. | В течение 2011 г. Администрация школы В течение 2011-2015 гг. Библиотекарь В течение 2011-2015 гг. Зам.директора по УВР В течение 2011-2015 гг. Директор, Администрация школы, МО учителей начальных классов В течение 2011-2015гг. Зам.директора по УВР, учителя-предметники. В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, Кл. руководители Администрация Совет школы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширить возможности для самообразования и дополнительного образования школьников. Разработать и реализовать систему планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих оптимальное развитие одаренных детей. | 1) Использование проектной деятельности в системе дополнительного образования. 2) Активизация работы школьного сайта. 3) Экспертиза программно-методического обеспечения дополнительного образования детей. 4) Создание единой информационно-методической базы системы дополнительного образования детей. 5) Укрепление МТБ дополнительного образования. 1) Разработка и реализация комплексно-целевой программы работы с одарёнными детьми. 2) Формирование банка данных «Одарённые дети» 2) Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей. | В течение 2011-2015 гг. Зам.директора по ВР, педагоги доп.образования В течение 2011-2015гг. Администратор сайта Педагоги доп.образования В течение 2011-2015 гг. Администрация школы В течение 2011-2015 гг. Директор, В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, классные руководители, учителя-предметники В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, учителя-предметники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повысить базовый уровень образования и «категорийность» педагогов Внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки учителей школы . | 1) Регулярное прохождение курсов повышения квалификации. 2) Участие в мероприятиях разного уровня по обмену и обогащению опытом 3) Создание методических копилок и ведение портфолио каждым педагогом. 1) Анкетирование учителей с целью изучения мотивации к профессиональной деятельности. 2) Выполнение функции Управляющего совета по распределению стимулирующей части заработанной платы. 3) Участие в конкурсах, грантах | По мере необходимости Администрация школы В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, учителя-предметники В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, учителя-предметники В течение 2012-2013 гг. Администрация школы В течение 2011-2015 гг. Администрация школы Члены УС В течение 2011-2015гг. Администрация школы, учителя-предметники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развивать материально-техническую базу школы. Создать условия, соответствующие современным санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивающим безопасность жизнедеятельности участников образовательного процесса. | 1) Планирование развития МТБ на 2011-2015 гг 2) Реализация плана развития МТБ на 2011-2015 гг. 3) Привлечение внебюджетных средств для укрепления МТБ. | В течение 2011 года Администрация школы В течение 2011-2015 гг. Администрация школы В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, члены УС |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содействовать формированию здорового образа жизни участников образовательного процесса. Активизировать интерес учащихся к занятиям физкультурой и спортом. | 1) Разъяснительная работа с родителями и учащимися о необходимости питания в школе. 3) Контроль за соблюдением норм СаНПинов. 4) Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ в соответствии с планом работы школы. 1) Разработка и реализация комплексно-целевой программы работы школы по формированию ЗОЖ. 2) Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. | В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, классные руководители и родительский комитет В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, УС В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, УС В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, классные руководители В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, классные руководители, учитель физ-ры |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Достичь финансово-экономической самостоятельности путем перехода на нормативно-подушевое финансирование и привлечения к соуправлению школой общественности. | 1) Приведение в соответствие с требованиями нормативно-подушевого финансирования нормативно-правовой базы ОУ. 2) Активизация деятельности УС по привлечению внебюджетных средств. 3) Планирование сотрудничества с учреждениями доп.образования и участия в конкурсах, грантах, инновационных программах, проектах. | В течение 2011 года Директор, В течение 2011-2015 гг. Директор, члены УС В течение 2011-2015 гг. Администрация школы, УС |  |  |  |  |  |  |